## الملخص
كميات الخرسانة السيكلوبية (دبش + خرسانة) – القواعد المهشرة – المنطقة الثانية
الحفر والردم الإضافيان الناتجان عن بند السيكلوبين مقارنةً بالحفر على مساحة النظافة
أولاً: المعطيات
البند | القيمة | الوحدة | ملاحظة
منسوب الحفر العام (بداية حفر القواعد) | 1120.9 | م | مُدخل
منسوب الحفر النهائي = منسوب أسفل السيكلوبين | 1118 | م | مُدخل
سماكة طبقة السيكلوبين | 0.5 | م | مُدخل
منسوب سطح السيكلوبين = منسوب تأسيس القواعد | 1118.5 | م | محسوب
عمق الحفر من المنسوب العام إلى منسوب الحفر النهائي | 2.9 | م | محسوب
ارتفاع الردم فوق السيكلوبين حتى المنسوب العام | 2.4 | م | محسوب
إزاحة السيكلوبين حول القواعد | 1 | م | لا إزاحة على الوجه الخارجي للجدار الاستنادي
ثانياً: ملخص الكميات
البند | المعتمد: الإزاحة من وجه الخرسانة | للمقارنة: الإزاحة من حد النظافة | الوحدة
مساحة النظافة (القواعد المهشرة) | 243.68 | 243.68 | م²
مساحة السيكلوبين | 369.84 | 384.25 | م²
مساحة شريط الإزاحة | 126.16 | 140.57 | م²
الحفر قبل – على مساحة النظافة | 706.672 | 706.672 | م³
الحفر بعد – على مساحة السيكلوبين | 1072.536 | 1114.325 | م³
الحفر الزائد | 365.864 | 407.653 | م³
خرسانة السيكلوبين (دبش + خرسانة) | 184.92 | 192.125 | م³
الردم قبل – حتى 1120.9 | 486.122 | — | م³
الردم بعد – حتى 1120.9 | 686.316 | — | م³
فرق الردم (زيادة) | 200.194 | — | م³
• المعتمد: إزاحة 1 م من وجه الخرسانة (العمود الأول)؛ العمود الثاني للمقارنة فقط.
• الخلايا الصفراء في المعطيات قابلة للتعديل وتُحدّث كل الجداول تلقائياً.
Note on C13: للعلم فقط: المساحات في صفحات التفصيل مقيسة من الرسم بهذه الإزاحة؛ تغيير هذه الخلية لا يغيّر المساحات.

## المقارنة
جدول مقارنة: قبل (الحفر على مساحة النظافة) – بعد (الحفر على مساحة السيكلوبين)
الإزاحة 1 م من وجه الخرسانة – الحفر من 1120.9 إلى 1118.0 – السيكلوبين من 1118.0 إلى 1118.5 – الردم من 1118.5 إلى 1120.9
|  | المساحة (م²) |  |  | الحفر (م³) |  |  |  | السيكلوبين (م³) | الردم حتى 1120.9 (م³)
م | القاعدة | قبل (النظافة) | بعد (السيكلوبين) | الفرق | قبل | بعد | الفرق (زيادة) | نسبة الزيادة | الكمية | قبل | بعد | الفرق
1 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الشمالي والشرقي | 180.09 | 254 | 73.91 | 522.261 | 736.6 | 214.339 | 41.04% | 127 | 356.08 | 457.944 | 101.864
2 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الجنوبي والمنحنى | 38.65 | 58.35 | 19.7 | 112.085 | 169.215 | 57.13 | 50.97% | 29.175 | 72.525 | 104.64 | 32.115
3 | قاعدة منفصلة P1 | 14.44 | 28.33 | 13.89 | 41.876 | 82.157 | 40.281 | 96.19% | 14.165 | 32.973 | 59.334 | 26.361
4 | قاعدة منفصلة P2 | 5.25 | 16.29 | 11.04 | 15.225 | 47.241 | 32.016 | 210.3% | 8.145 | 12.272 | 36.303 | 24.031
5 | قاعدة منفصلة P3 | 5.25 | 12.87 | 7.62 | 15.225 | 37.323 | 22.098 | 145.1% | 6.435 | 12.272 | 28.095 | 15.823
المجموع |  | 243.68 | 369.84 | 126.16 | 706.672 | 1072.536 | 365.864 | 51.77% | 184.92 | 486.122 | 686.316 | 200.194
ملاحظات:
• قبل: حفر القواعد على مساحة النظافة فقط (بدون سيكلوبين)، والقواعد على منسوب 1118.0.
• بعد: الحفر على مساحة السيكلوبين (القواعد + 1 م من وجه الخرسانة، بدون إزاحة على الوجه الخارجي للجدار الاستنادي).
• الردم = الحفر − السيكلوبين − خرسانة القواعد − رقاب الأعمدة والجدران حتى 1120.9 (التفصيل في صفحة الردم).
• الأرقام باللون الأحمر هي الفروقات الناتجة عن بند السيكلوبين؛ الأرقام الخضراء مرتبطة بصفحة التفصيل.

## الردم
حساب الردم = الحفر − السيكلوبين − خرسانة القواعد − رقاب الأعمدة والجدران
الردم حتى منسوب التسوية 1120.9 – الإزاحة 1 م من وجه الخرسانة
أولاً: بعد – القواعد على السيكلوبين (أسفل القاعدة 1118.5)، الحفر على مساحة السيكلوبين
م | القاعدة | سماكة القاعدة (م) | منسوب أسفل القاعدة | منسوب سطح القاعدة | الحفر (م³) | السيكلوبين (م³) | مساحة خرسانة القاعدة (م²) | خرسانة القاعدة (م³) | مساحة الرقاب والجدران (م²) | ارتفاع الرقاب (م) | حجم الرقاب والجدران (م³) | الردم (م³)
1 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الشمالي والشرقي | 0.6 | 1118.5 | 1119.1 | 736.6 | 127 | 165.61 | 99.366 | 29.05 | 1.8 | 52.29 | 457.944
2 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الجنوبي والمنحنى | 0.6 | 1118.5 | 1119.1 | 169.215 | 29.175 | 34.04 | 20.424 | 8.32 | 1.8 | 14.976 | 104.64
3 | قاعدة منفصلة P1 | 0.6 | 1118.5 | 1119.1 | 82.157 | 14.165 | 12.96 | 7.776 | 0.49 | 1.8 | 0.882 | 59.334
4 | قاعدة منفصلة P2 | 0.5 | 1118.5 | 1119 | 47.241 | 8.145 | 4.37 | 2.185 | 0.32 | 1.9 | 0.608 | 36.303
5 | قاعدة منفصلة P3 | 0.5 | 1118.5 | 1119 | 37.323 | 6.435 | 4.37 | 2.185 | 0.32 | 1.9 | 0.608 | 28.095
المجموع |  |  |  |  | 1072.536 | 184.92 | 221.35 | 131.936 | 38.5 |  | 69.364 | 686.316
ثانياً: قبل – القواعد على منسوب 1118.0 مباشرة، الحفر على مساحة النظافة
م | القاعدة | سماكة القاعدة (م) | منسوب أسفل القاعدة | منسوب سطح القاعدة | الحفر (م³) | السيكلوبين (م³) | مساحة خرسانة القاعدة (م²) | خرسانة القاعدة (م³) | مساحة الرقاب والجدران (م²) | ارتفاع الرقاب (م) | حجم الرقاب والجدران (م³) | الردم (م³)
1 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الشمالي والشرقي | 0.6 | 1118 | 1118.6 | 522.261 | 0 | 165.61 | 99.366 | 29.05 | 2.3 | 66.815 | 356.08
2 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الجنوبي والمنحنى | 0.6 | 1118 | 1118.6 | 112.085 | 0 | 34.04 | 20.424 | 8.32 | 2.3 | 19.136 | 72.525
3 | قاعدة منفصلة P1 | 0.6 | 1118 | 1118.6 | 41.876 | 0 | 12.96 | 7.776 | 0.49 | 2.3 | 1.127 | 32.973
4 | قاعدة منفصلة P2 | 0.5 | 1118 | 1118.5 | 15.225 | 0 | 4.37 | 2.185 | 0.32 | 2.4 | 0.768 | 12.272
5 | قاعدة منفصلة P3 | 0.5 | 1118 | 1118.5 | 15.225 | 0 | 4.37 | 2.185 | 0.32 | 2.4 | 0.768 | 12.272
المجموع |  |  |  |  | 706.672 | 0 | 221.35 | 131.936 | 38.5 |  | 88.614 | 486.122
ملاحظات:
• سماكات القواعد: قاعدة الجدار الاستنادي 60 سم (RAFT Thickness 60cm في الرسم)، F3 = 60 سم، F2 = 50 سم (جدول القواعد).
• مساحة خرسانة القاعدة = خط التهشير مُزاحاً 10 سم للداخل (التهشير مرسوم على حد النظافة).
• الرقاب والجدران: الأعمدة (S-S-COLUMN HATCH) والجدار الاستنادي والجدران الواقعة فوق القواعد، من سطح القاعدة حتى 1120.9.
• لم تُخصم الجسور الأرضية (G.B1) ولا خرسانة النظافة في حالة "قبل" – تحتاج مقاطعها وسماكتها.
• الخلايا الزرقاء من الرسم أو جدول القواعد، والخضراء مرتبطة بصفحات أخرى، والباقي معادلات.

## الإزاحة 1 م من وجه الخرسانة
جدول تفصيلي – الإزاحة 1 م من وجه الخرسانة
المعتمد: الإزاحة 1.0 م مقيسة من وجه الخرسانة (0.9 م من حد النظافة) – بدون إزاحة على الوجه الخارجي للجدار الاستنادي
م | القاعدة | مساحة النظافة (م²) | مساحة السيكلوبين (م²) | مساحة شريط الإزاحة (م²) | الحفر قبل على مساحة النظافة (م³) | الحفر بعد على مساحة السيكلوبين (م³) | الحفر الزائد (م³) | خرسانة السيكلوبين (م³) | ردم شريط الإزاحة فوق السيكلوبين (م³)
|  | من الرسم | من الرسم | سيكلوبين − نظافة | نظافة × عمق الحفر | سيكلوبين × عمق الحفر | بعد − قبل | سيكلوبين × السماكة | شريط × ارتفاع الردم
1 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الشمالي والشرقي | 180.09 | 254 | 73.91 | 522.261 | 736.6 | 214.339 | 127 | 177.384
2 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الجنوبي والمنحنى | 38.65 | 58.35 | 19.7 | 112.085 | 169.215 | 57.13 | 29.175 | 47.28
3 | قاعدة منفصلة P1 | 14.44 | 28.33 | 13.89 | 41.876 | 82.157 | 40.281 | 14.165 | 33.336
4 | قاعدة منفصلة P2 | 5.25 | 16.29 | 11.04 | 15.225 | 47.241 | 32.016 | 8.145 | 26.496
5 | قاعدة منفصلة P3 | 5.25 | 12.87 | 7.62 | 15.225 | 37.323 | 22.098 | 6.435 | 18.288
المجموع |  | 243.68 | 369.84 | 126.16 | 706.672 | 1072.536 | 365.864 | 184.92 | 302.784
ملاحظات:
• مساحات النظافة والسيكلوبين مقيسة من ملف syclopien.dxf (التهشير الرمادي على طبقة S-D-WATER PROOF، وهو مرسوم على حد النظافة).
• في أماكن تداخل إزاحات القواعد المتجاورة وُزّعت المساحة المشتركة على أقرب قاعدة حتى لا تُحسب مرتين.
• الحفر الزائد = توسيع حفر القواعد بشريط الإزاحة من المنسوب العام حتى منسوب الحفر النهائي؛ لا يوجد حفر تحت هذا المنسوب.
• الردم الزائد = شريط الإزاحة فوق السيكلوبين حتى المنسوب العام. لا يشمل الردم فوق القواعد نفسها لأنه موجود في الحالتين.
• الجوانب محسوبة رأسية؛ أي ميول في جوانب الحفر تزيد الحفر والردم.
• الخلايا الزرقاء قيم مقيسة من الرسم، والباقي معادلات مرتبطة بصفحة الملخص.

## بديل - الإزاحة من حد النظافة
جدول تفصيلي – بديل - الإزاحة من حد النظافة
للمقارنة فقط: الإزاحة 1.0 م مقيسة من خط التهشير (حد النظافة) – بدون إزاحة على الوجه الخارجي للجدار الاستنادي
م | القاعدة | مساحة النظافة (م²) | مساحة السيكلوبين (م²) | مساحة شريط الإزاحة (م²) | الحفر قبل على مساحة النظافة (م³) | الحفر بعد على مساحة السيكلوبين (م³) | الحفر الزائد (م³) | خرسانة السيكلوبين (م³) | ردم شريط الإزاحة فوق السيكلوبين (م³)
|  | من الرسم | من الرسم | سيكلوبين − نظافة | نظافة × عمق الحفر | سيكلوبين × عمق الحفر | بعد − قبل | سيكلوبين × السماكة | شريط × ارتفاع الردم
1 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الشمالي والشرقي | 180.09 | 262.24 | 82.15 | 522.261 | 760.496 | 238.235 | 131.12 | 197.16
2 | قاعدة الجدار الاستنادي – الجزء الجنوبي والمنحنى | 38.65 | 60.51 | 21.86 | 112.085 | 175.479 | 63.394 | 30.255 | 52.464
3 | قاعدة منفصلة P1 | 14.44 | 29.95 | 15.51 | 41.876 | 86.855 | 44.979 | 14.975 | 37.224
4 | قاعدة منفصلة P2 | 5.25 | 17.73 | 12.48 | 15.225 | 51.417 | 36.192 | 8.865 | 29.952
5 | قاعدة منفصلة P3 | 5.25 | 13.82 | 8.57 | 15.225 | 40.078 | 24.853 | 6.91 | 20.568
المجموع |  | 243.68 | 384.25 | 140.57 | 706.672 | 1114.325 | 407.653 | 192.125 | 337.368
ملاحظات:
• مساحات النظافة والسيكلوبين مقيسة من ملف syclopien.dxf (التهشير الرمادي على طبقة S-D-WATER PROOF، وهو مرسوم على حد النظافة).
• في أماكن تداخل إزاحات القواعد المتجاورة وُزّعت المساحة المشتركة على أقرب قاعدة حتى لا تُحسب مرتين.
• الحفر الزائد = توسيع حفر القواعد بشريط الإزاحة من المنسوب العام حتى منسوب الحفر النهائي؛ لا يوجد حفر تحت هذا المنسوب.
• الردم الزائد = شريط الإزاحة فوق السيكلوبين حتى المنسوب العام. لا يشمل الردم فوق القواعد نفسها لأنه موجود في الحالتين.
• الجوانب محسوبة رأسية؛ أي ميول في جوانب الحفر تزيد الحفر والردم.
• الخلايا الزرقاء قيم مقيسة من الرسم، والباقي معادلات مرتبطة بصفحة الملخص.