## تقرير شهر أيلول
الأعمال والفعاليات المنجزة خلال شهر أيلول 2026
التقرير الشهري لسير الأعمال
الرقم | الأعمال المنجزة خلال شهر أيلول | الأعمال المتوقع إنجازها | المواد الموردة للموقع | الفحوصات المخبرية
1 | صب خرسانة النظافة لقاعدة الحصيرة المستمرة على المحور A (04–11) بطول 30.80 م | صب الجدار الاستنادي في التسوية الثانية (البدروم 2) وخزان المياه والدرج | خرسانة مسلحة: 299 م³ | فحص الشد والاستطالة لحديد التسليح بأقطار 12، 14، 16، 18، 20، 25 مم
2 | صب الخرسانة المسلحة لقاعدة الحصيرة على المحور A (04–11) | الردم خلف الجدار الاستنادي بعد الانتهاء من أعمال العزل | خرسانة عادية: 15 م³ | فحص الشد والاستطالة لحديد التسليح بقطري 10، 32 مم
3 | صب خرسانة النظافة لقاعدة الحصيرة على المحور 10 (A–F) | صب القاعدة المستمرة في منطقة الشارع بعد حل مشكلة عمود الكهرباء | حديد تسليح مبروم: 173 طن
4 | صب الخرسانة المسلحة لقاعدة الحصيرة على المحور 10 (A–F) | البدء بأعمال نظام التدعيم (Shoring)
5 | صب المرحلة الثانية من الجدار الاستنادي والأعمدة على امتداد المحور A (04–11) حتى منسوب 1120.57
| إعداد: ............................ | مراجعة: ............................ |  | اعتماد: ............................
| التوقيع: ................ التاريخ: ....../....../2026 | التوقيع: ................ التاريخ: ....../....../2026 |  | التوقيع: ................ التاريخ: ....../....../2026